Приложение к приказу

от «21» января 2010 г. № 5

План-график

подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

в 2010 году в городе Снежинске Челябинской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по организации ЕГЭ и утверждению участников ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Определение количества выпускников XI классов и общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации | Октябрь 2009 г. | Рогожина Т.М. Директора МОУ |
| 1.2. | Определение количества выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2009 г. | Рогожина Т.М. Директор ПЛ-120 Директор СПК |
| 1.3. | Определение количества выпускников прошлых лет и общеобразовательных учреждений, желающих сдавать ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации | Декабрь 2009 г. Февраль 2010 г. | Рогожина Т.М. Директора МОУ |
| 1.4. | Определение количества пунктов проведения ЕГЭ для обязательных предметов (русский язык и математика) и по предметам по выбору на этапе государственной (итоговой) аттестации | Ноябрь 2009 г. | Беккер Б.М. Емельянов А.Ф. Миловидова И.В. |
| 2. | Работы по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Подготовка постановления главы Снежинского городского округа «Об организации и проведении ЕГЭ в городе Снежинске Челябинской области» | Февраль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.2. | Обеспечение общеобразовательных учреждений приказами, положениями, информационными письмами, регламентирующими порядок проведения ЕГЭ в 2010 году, поступающими из МОиН Челябинской области | В течение учебного года по мере поступления | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 2.3. | Подготовка приказов: |  |  |
| 2.3.1. | О назначении координатора ЕГЭ на муниципальном уровне и технического исполнителя по формированию базы данных ЕГЭ в 2010 году | Ноябрь 2009 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 2.3.2. | Об утверждении пунктов проведения ЕГЭ в 2010 году | Ноябрь 2009 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.3. | О включении в состав участников ЕГЭ 2010 года выпускников прошлых лет, образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования | Февраль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.4. | Об утверждении плана-графика подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2010 году в городе Снежинске Челябинской области | Ноябрь 2009 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.5. | Об утверждении организаторов ЕГЭ в ППЭ | Февраль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.6. | Об обеспечении безопасности при проведении ЕГЭ в 2010 году | Февраль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.7. | О порядке выдачи пропусков на ЕГЭ | Апрель 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.8. | О проведении ЕГЭ в городе Снежинске Челябинской области | Март 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.9. | О назначении сопровождающих до ППЭ по каждому предмету | Май-июнь 2010 г. | Директора МОУ |
| 2.3.10. | Об утверждении порядка оповещения выпускников о результатах ЕГЭ | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.11. | О порядке доставки заполненных бланков ЕГЭ на обработку в РЦОИ | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.12. | Об обеспечении информационной безопасности при: -хранении экзаменационных материалов; -передаче экзаменационных материалов в РЦОИ | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 2.3.13. | Об утверждении результатов ЕГЭ и доведении их до сведения выпускников | Июнь 2010 г. | Директора МОУ |
| 2.4. | Формирование схемы доставки выпускников до ППЭ | Март 2010 г. | Рогожина Т.М. Координаторы ЕГЭ в МОУ |
| 2.5. | Согласование с МОиН Челябинской области схем доставки: -выпускников до ППЭ; - экзаменационных материалов до ППЭ | Март-апрель 2010 г. | Рогожина Т.М. Яскевич В.А. |
| 2.6. | Организация ознакомления выпускников и педагогов с технологией, демо-версиями КИМ ЕГЭ, порядком обращения в конфликтную комиссию МОиН Челябинской области | Февраль-май 2010 г. | Рогожина Т.М. Координаторы ЕГЭ в МОУ |
| 2.7. | Определение необходимого количества организаторов ЕГЭ на каждом экзамене | Март 2010 г. | Рогожина Т.М. Координаторы ЕГЭ в МОУ |
| 2.8. | Организация ЕГЭ на ППЭ: |  |  |
| 2.8.1. | Обеспечение безопасности на ППЭ | Май-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. Первушина Н.А. |
| 2.8.2. | Обеспечение пропускного режима на ППЭ | Май-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. Первушина Н.А. |
| 28.3. | Обеспечение работы медицинского кабинета на ППЭ | Май-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. Первушина Н.А. |
| 2.8.4. | Организация выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. Координаторы ЕГЭ в МОУ |
| 3. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Формирование заявки на экзаменационные материалы в период государственной (итоговой) аттестации | Март 2010 г. | Рогожина Т.М. Директора МОУ |
| 3.2. | Получение из МОиН экзаменационных материалов по ЕГЭ | Май-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 3.3. | Организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ до ППЭ и из ППЭ в РЦОИ | Май-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. Зайцев В.В. |
| 3.4. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному МОиН РФ | Май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Первушина Н.А. |
| 3.5. | Получение в МОиН и выдача в МОУ свидетельств о результатах ЕГЭ | 20-30 июня 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 3.6. | Организация доставки заявлений в конфликтную комиссию | В период работы комиссии | Рогожина Т.М. Зайцев В.В. Координаторы ЕГЭ в МОУ |
| 4. | Работы по формированию баз данных участников ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора | Январь-июнь 2010 г. | Яскевич В.А. |
| 4.2. | Инструктирование ответственных в МОУ за компьютерное сопровождение автоматизированной информационной системы «Единый государственный экзамен» и подсистемы «Сбор РБД» | Январь 2010 г. | Яскевич В.А. Рогожина Т.М. |
| 4.3. | Обеспечение работы каналов связи для передачи муниципальной базы данных | Январь- июнь 2010 г. | Яскевич В.А. |
| 5. | Обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информационной безопасности при получении, доставке и хранении материалов ЕГЭ 2010 года | Май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга ЕГЭ 2010 года | Май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 6.2. | Подготовка отчета о результатах мониторинга ЕГЭ 2010 года | Июль 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 7. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для проведения ЕГЭ |  |  |
| 7.1. | Участие в региональных совещаниях, коллегиях МОиН Челябинской области, научно-методических конференциях по вопросам и проблемам ЕГЭ | В течение года | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Яскевич В.А. |
| 7.2. | Участие в областных обучающих семинарах администраторов и организаторов ЕГЭ, технических специалистов, обеспечивающих формирование баз данных на муниципальном уровне | В течение года | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Яскевич В.А. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ЕГЭ |  |  |
| 8.1. | Систематическое освещение темы в новостных программах ОТВ-Снежинск | В течение года | Беккер Б.М. Рогожина Т.М. |
| 8.2. | Подготовка информации для публикации в СМИ города Снежинска | В течение года | Рогожина Т.М. |
| 8.3. | Освещение хода подготовки и проведения ЕГЭ на сайте администрации города Снежинска | Март-июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 8.4. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ЕГЭ в 2010 году на совещаниях директоров МОУ, участвующих в ЕГЭ | По отдельному графику | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 8.5. | Проведение совещаний с координаторами ЕГЭ по вопросам организации участия в ЕГЭ выпускников XI классов и выпускников прошлых лет | По отдельному графику | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 8.6. | Организация обучения: -организаторов в аудиториях ППЭ; -дежурных на ППЭ | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. Первушина Н.А. |
| 8.7. | Обеспечение консультационной поддержки участников ЕГЭ 2010 года | В течение года | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 8.8. | Проведение совещания «Об итогах проведения ЕГЭ в 2010 году и задачах на 2011 год» | Сентябрь 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 8.9. | Участие в совещании/видеоконференции «Об итогах проведения ЕГЭ в 2010 году и задачах на 2011 год» | Сентябрь 2009 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 9. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 9.1. | Планирование финансового обеспечения и реализация расходов по организации и проведению ЕГЭ 2010 года | Март 2010 г. | Беккер Б.М. Александрова М.В. Рогожина Т.М. |
| 10. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ |  |  |
| 10.1. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне общеобразовательных учреждений | Март-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 10.2. | Тематическая проверка «Эффективность управленческой деятельности администрации образовательного учреждения по созданию условий для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся / готовность к итоговой аттестации выпускников 11 классов» | Май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 10.3. | Участие в собеседовании по готовности к ЕГЭ 2010 г. в МОиН Челябинской области | Май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 10.4. | Тематическая проверка «Обеспечение документационных и организационных условий качественного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 2010» | Июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 10.5. | Контроль соблюдения условий информационной безопасности в ППЭ | Май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. |
| 10.6. | Контроль обеспечения сохранности материалов ЕГЭ в 2010 году на ППЭ | В течение года | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. |
| 10.7. | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в 2010 г. | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 10.8. | Формирование списков и распределение общественных наблюдателей по ППЭ, аккредитация общественных наблюдателей в МОиН Челябинской области | Май 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 11. | Подведение итогов проведения единого государственного экзамена в 2010 г. |  |  |
| 11.1. | Анализ статистических данных ЕГЭ 2010 года | Июнь 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 11.2. | Анализ результатов ЕГЭ по всем учебным предметам | Июнь-июль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 11.3. | Подготовка аналитического отчета в МОиН Челябинской области по итогам проведения ЕГЭ в г. Снежинске в 2010 году | Июль 2010 г. | Рогожина Т.М. |
| 11.4. | Включение аналитических материалов по результатам ЕГЭ в основной доклад начальника Управления образования по итогам работы за 2009-2010 учебный год | Август 2010 г. | Беккер Б.М. |