- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

- П Р И К А З

| "____" _____________2010 г. |  | № ________________ |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана  - графика и организационно - территориальной схемы проведения государственной  (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Снежинском городском округе в 2009/2010 учебном  году.

В целях организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Снежинском городском округе в 2009-2010 учебном году

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Снежинском городском округе в 2009-2010 учебном году.

(приложение 1)

2.Утвердить организационно-территориальную схему проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Снежинском городском округе в 2009-2010 учебном году.

(приложение 2)

2.Назначить Тютькину Е.В., старшего инспектора школ Управления образования администрации города Снежинска, муниципальным координатором по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2009-2010 учебном году.

3.Контроль исполнения приказа возложить на Лазуренко Н.В., заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления                                                                  Б.М. Беккер

- Тютькина Е.В. 25888

2 экз.

Приложение 1

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Снежинском городском округе в 2009-2010 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по утверждению участников |  |  |
| 1.1. | Формирование списков выпускников IX классов и общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации. Формирование заявки на экзаменационный материал | март-апрель 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 1.2. | Формирование списков выпускников IX классов и общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме. Формирование заявки на экзаменационный материал для учащихся, сдающих экзамены досрочно, с ограниченными возможностями здоровья, классов компенсирующего обучения, для выпускников МВ(С)ОУ | март- апрель 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 2. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению |  |  |
| 2.1. | Подготовка Положений по организации апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.1.1. | Положения о пункте проведения экзаменов в новой форме (ОУ – ППЭ) | апрель 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.1.2. | Подготовка инструкций по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | март-апрель 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 2.2. | Подготовка приказов Управления образования г. Снежинска по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | март-июнь 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.1. | Об утверждении плана-графика и организационно- территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.2. | О назначении муниципального координатора по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.3. | Об утверждении перечня МОУ, участвующих апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.4. | Об утверждении списка ОУ-ППЭ, руководителей ОУ-ППЭ, организаторов проведения экзаменов в новой форме | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.5. | Об утверждении составов и сроков работы территориальных предметных комиссий | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.6. | Об утверждении персонального состава и сроков работы конфликтной комиссии | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.7. | Об утверждении плана работы территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.8. | О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.10. | Об утверждении порядка шифрования экзаменационных работ и персонального состава специалистов для шифрования | апрель 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.11. | О проверке деятельности образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования; | май 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.2.12. | Об утверждении категории и перечня лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам до момента проведения экзамена | май 2010г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В |
| 2.2.13. | Об утверждении результатов экзаменов в новой форме | июнь 2010 г. | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.3 | Подготовка информационных писем Управления образования г.Снежинска по по организации и проведению апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель-май 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 2.4 | Утверждение расписания экзаменов в образовательных учреждениях города | апрель-май 2010 г. | Лазуренко Н.В. |
| 2.5. | Утверждение текстов письменных экзаменационных работ, вопросов, заданий билетов к устному экзамену в МС(К)ОУ №122 | апрель-май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 2.6. | Утверждение заданий билетов к устному экзамену в МС(К)ОУ №128 | апрель-май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. Дунаева И.З. |
| 3. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению |  |  |
| 3.1. | Получение экзаменационных материалов в МОиН Челябинской области | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Тютькина Е.В. |
| 3.2. | Организация доставки экзаменационных материалов до пунктов проведения апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Тютькина Е.В. |
| 3.3. | Выдача экзаменационного материала образовательным учреждениям для проведения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 3.4. | Организация проведения экзаменов по учебным предметам в утвержденные сроки, включая проведение экзаменов в дополнительные сроки для обучающихся, пропустивших по уважительной причине сдачу экзаменов в основной день, и для обучающихся, чьи результаты были аннулированы по решению территориальной конфликтной комиссии | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 3.5. | Получение в МОиН Челябинской области бланков аттестатов об основном общем образовании, похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | июнь 2010г. | Лазуренко Н.В. |
| 3.6. | Выдача бланков аттестатов об основном общем образовании, похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» МОУ | июнь 2010г. | Лазуренко Н.В. |
| 4. | Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся |  |  |
| 4.1 | Обеспечение безопасности при доставке участников государственной (итоговой) аттестации в ОУ-ППЭ | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В |
| 4.2. | Организация взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел, здравоохранения при проведении государственной (итоговой) аттестации | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В |
| 5. | Мероприятия по формированию баз данных |  |  |
| 5.1. | Создание муниципальной базы данных результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | июнь 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 6. | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информационной безопасности при получении, доставке и хранении экзаменационных материалов | май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Рогожина Т.М. Тютькина Е.В. |
| 6.2. | Организация шифрования экзаменационных работ | май-июнь 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 7. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам и проблемам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | в течение года | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 7.2. | Организация и проведение совещаний по вопросам нормативного и методического обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 7.3. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | в течение года | Беккер Б.М. Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 7.4. | Организация обучения всех категорий организаторов: членов ТЭК, предметных комиссий (подкомиссий) ТЭК, руководителей ГМО, учителей-предметников, руководителей, организаторов ОУ-ППЭ | апрель-май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 7.5. | Организация и проведение совещания «О результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в г.Снежинске в 2010 году и задачах на 2011 год» | октябрь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 8.1. | Информирование руководителей МОУ, их заместителей, курирующих вопросы государственной (итоговой) аттестации, обучающихся, родителей о нормативных, правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и проведению выпускных экзаменов | март-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 8.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации г.Снежинска | в течение года | Рогожина Т.М. Тютькина Е.В. |
| 8.3 | Обеспечение работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | 13 мая 2010г. | Тютькина Е.В. |
| 8.4. | Информирование обучающихся, родителей о результатах государственной (итоговой) аттестации | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 9.1. | Собеседование с руководителями МОУ о готовности к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | май 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.2. | Контроль соблюдения установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.3. | Контроль соблюдения условий информационной безопасности в общеобразовательных учреждениях, являющимися пунктами проведения экзаменов | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.4. | Контроль соблюдения условий безопасности при доставке участников государственной (итоговой) аттестации в ОУ-ППЭ | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.5. | Контроль обеспечения сохранности экзаменационных материалов на ОУ-ППЭ | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.6. | Контроль выполнения участниками государственной (итоговой) аттестации федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов и инструкций | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.7. | Контроль за деятельностью специалистов по шифрованию экзаменационных работ | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.8. | Контроль за деятельностью предметных комиссий | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 9.9. | Контроль за деятельностью конфликтной комиссии | май-июнь 2010 г. | Лазуренко Н.В. Тютькина Е.В. |
| 10. | Подведение итогов проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 10.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | июль 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 10.2. | Подготовка анализа результатов апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, истории, географии | июль 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 10.3. | Подготовка аналитического отчета в МОиН Челябинской области по итогам апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в Снежинском городском округе в 2010 году | июль- 2010 г. | Тютькина Е.В. |
| 10.4. | Подготовка анализа результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в традиционной форме | июль 2010 г. | Тютькина Е.В. |

Приложение 2

Организационно-территориальная схема проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Снежинском городском округе в 2009/2010 учебном году.

- Организационно-территориальная схема проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Снежинском городском округе в 2009/2010 учебном году разработана в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями;

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (в ред. приказов Минобразования России от 16.03.2001 №1022, от 25.06.2002 №2398, от 21.01.2003 №135);

- приказом Минобрнауки России от 28.11.2008г. №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 16 февраля 2010 года № 01-72 «Об утверждении плана - графика и организационно - территориальной схемы проведения апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы  основного  общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской области в 2009/2010 учебном году»;

- приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 12 марта 2010 года № 01-140 «Об утверждении состава и Положения о территориальной экзаменационной комиссии»;

- приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 02 апреля 2010 года «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Челябинской области в 2010 году»;

- рекомендациями Рособрнадзора по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные  программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования (письма  разрабатывает и утверждает нормативные документы,137/08-01).

- Настоящая    организационно-территориальная      схема   определяет перечень    участников    и    закрепляет их функции при  подготовке  и

проведении государственной (итоговой)  аттестации  обучающихся,освоивших  образовательные программы основного общего образования   на  территории  Снежинского  городского  округа  в  2009- 2010 учебном году государственной (итоговой)  аттестации  обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования, и закрепляет их функции.

- Управление образования администрации города Снежинска:

- назначает муниципального координатора по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования;

- формирует по согласованию с образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы основного общего образования (далее общеобразовательные учреждения), и направляет в Министерство образования и науки Челябинской области заявку на участие в апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК, с указанием количества выбранных учебных предметов и обучающихся, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает места расположения общеобразовательных учреждений, в которых будут проводиться экзамены в новой форме (далее ОУ-ППЭ), назначает руководителей и организаторов ОУ-ППЭ и распределяет их по ОУ-ППЭ;

- утверждает персональные составы и сроки работы предметных комиссий (подкомиссий) ТЭК по соответствующим учебным предметам (по согласованию с ТЭК), территориальной конфликтной комиссии;

- обеспечивает условия для работы ТЭК, предметных комиссий (подкомиссий) ТЭК, территориальной конфликтной комиссии;

утверждает

- обеспечивает безопасность при доставке участников государственной (итоговой) аттестации в ОУ-ППЭ;

- организует взаимодействие с муниципальными службами внутренних дел и здравоохранения при проведении государственной (итоговой) аттестации;

- издает инструктивные документы, регламентирующие места хранения, условия конфиденциальности и информационной безопасности экзаменационных заданий до проведения экзаменов, при шифровании экзаменационных работ;

- утверждает категорию и перечень лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам до момента проведения экзамена;

- определяет порядок шифрования экзаменационных работ;

- утверждает персональный состав специалистов для шифрования экзаменационных работ;

- формирует списки обучающихся для участия в апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК и организует их распределение по ОУ-ППЭ;

- организует обучение всех категорий организаторов: членов ТЭК, предметных комиссий (подкомиссий) ТЭК и территориальной конфликтной комиссии, руководителей городских методических объединений, учителей-предметников, работающих в IX классах общеобразовательных учреждений, руководителей и организаторов ОУ-ППЭ;

- организует передачу индивидуальных пакетов с текстами экзаменационных заданий для проведения экзаменов в новой форме по соответствующим учебным предметам в ОУ-ППЭ, а также доставку экзаменационных работ из ОУ-ППЭ в ТЭК;

- организует проведение экзаменов в новой форме в утвержденные сроки, включая проведение экзаменов в дополнительные сроки для обучающихся, пропустивших по уважительным причинам сдачу экзамена в основной день, и для обучающихся, чьи результаты были аннулированы по решению территориальной конфликтной комиссии;

- организует проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников;

- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК;

- организует своевременное информирование общеобразовательных учреждений, а также обучающихся и их родителей о принятых нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования, а также о результатах государственной (итоговой) аттестации;

- организует работу «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования;

- организует регистрацию и распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ;

- осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего образования;

- осуществляет анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- утверждает результаты экзаменов в новой форме на государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- готовит материалы для отчета о результатах экзаменов в Министерство образования и науки Челябинской области.

- Общеобразовательное учреждение:

- разрабатывает и утверждает план подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- назначает ответственного за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- принимает решение об участии в апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- организует сбор заявлений от обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, на участие в государственной (итоговой) аттестации;

- создает (на основе заявлений учащихся) информационную базу данных о выпускниках, участвующих в государственной (итоговой) аттестации;

- формирует и утверждает списки учащихся, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой и традиционной форме;

- составляет и утверждает расписание экзаменов по выбору в традиционной форме;

- утверждает состав школьной экзаменационной комиссии;

- утверждает состав школьной конфликтной комиссии;

- направляет работников общеобразовательного учреждения для работы в ОУ-ППЭ, в ТЭК, предметных комиссиях (подкомиссиях) ТЭК, территориальной конфликтной комиссии, в комиссии по шифрованию экзаменационных работ;

- принимает решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, не позднее 25 мая 2010 года;

- издает распорядительные документы, обеспечивающие безопасные условия проведения экзаменов;

- обеспечивает безопасность при доставке участников государственной (итоговой) аттестации в ОУ-ППЭ;

- проводит своевременное информирование обучающихся и их родителей о принятых нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- организует заседания предметных кафедр и методических объединений с целью утверждения аттестационного материала для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме;

- организует проведение экзаменов в утвержденные сроки;

- проводит своевременное информирование обучающихся и их родителей о результатах государственной (итоговой) аттестации;

- утверждает результаты экзаменов по выбору в традиционной форме;

- организует заполнение документов строгой отчетности;

- организует выдачу выпускникам документа, подтверждающего участие и результаты государственной (итоговой) аттестации для предъявления при поступлении в учреждения начального и среднего профессионального образования;

- осуществляет анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- готовит материалы для отчета о результатах экзаменов в Управление образования.

Примерная номенклатура дел по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования

- Нормативные документы, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями;

2. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (в ред. приказов Минобразования России от 16.03.2001 №1022, от 25.06.2002 №2398, от 21.01.2003 №135);

3. Приказ Минобрнауки России от 28.11.2008г. №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования»;

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16 февраля 2010 года № 01-72 «Об утверждении плана - графика и организационно - территориальной схемы проведения апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы  основного  общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской области в 2009/2010 учебном году»;

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 12 марта 2010 года № 01-140 «Об утверждении состава и Положения о территориальной экзаменационной комиссии»;

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 02 апреля 2010 года «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Челябинской области в 2010 году»;

7. Рекомендаци Рособрнадзора по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования (письма разрабатывает и утверждает нормативные документы,137/08-01).

8. Приказы Управления образования администрации города Снежинска.

- Локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:

Приказы:

- Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2009-2010 учебном году.

- Об утверждении плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

- О назначении ответственного за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- Об утверждении Положения о школьной экзаменационной комиссии.

- Об утверждении Положения о школьной экзаменационной комиссии.

- Об утверждении Положения о школьной конфликтной комиссии.

- Об утверждении Положения о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационных материалов.

- Об утверждении Положения об организации дежурства во время проведения государственной (итоговой) аттестации.

- Об утверждении Положения о проведении государственной (итоговой) аттестации в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.

- Об утверждении списков учащихся, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой и традиционной форме.

- Об утверждении расписания экзаменов по выбору в традиционной форме.

- Об утверждении состава школьной экзаменационной комиссии.

- Об утверждении состава школьной конфликтной комиссии.

- О направлении педагогов общеобразовательного учреждения для работы в ОУ-ППЭ.

- О направлении педагогов общеобразовательного учреждения для работы в ТЭК.

- О направлении педагогов общеобразовательного учреждения для работы в предметных комиссиях (подкомиссиях) ТЭК.

- О направлении педагогов общеобразовательного учреждения для работы в территориальной конфликтной комиссии.

- О направлении педагогов общеобразовательного учреждения для работы в комиссии по шифрованию экзаменационных работ.

- О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

- Об организации дежурства во время проведения экзаменов.

- Об утверждении маршрутов и организации доставки обучающихся до ОУ-ППЭ.

- Об утверждении аттестационного материала для проведения экзаменов по выбору в традиционной форме;

- Об утверждении результатов экзаменов по выбору в традиционной форме.

- О награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

- О выпуске учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

- Об утверждении состава комиссии по заполнению аттестатов об основном общем образовании.

- Об утверждении состава комиссии по сверке отметок в документах строгой отчетности.

- О проведении повторных экзаменов.

Положения

1. О школьной экзаменационной комиссии.

2. О школьной конфликтной комиссии.

3. О  порядке   экспертизы,   утверждения  и  хранения  аттестационных

материалов.

4. Об  организации  дежурства  во  время  проведения  государственной

(итоговой) аттестации.

5. О     проведении     государственной     (итоговой)      аттестации       в

обстановке,    исключающей    влияние    негативных     факторов    на

состояние         здоровья         и         в        условиях,          отвечающих

физиологическим        особенностям        и       состоянию      здоровья

выпускников.

- Материалы по выдаче документов об образовании:

1. Методические рекомендации по заполнению аттестатов.

2. Списочный состав комиссии по заполнению аттестатов.

3. Сводная        ведомость       данных      о      выпускниках,       годовых,

экзаменационных, итоговых отметок по учебным предметам.

- Материалы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации:

1. Расписание экзаменов.

2. Расписание консультаций.

3. Расписание дежурства учителей во время экзаменов.

4. Списки учащихся, допущенных до итоговой аттестации, по классам.

5. Списки   учащихся   по   каждому   предмету   с   распределением  по

аудиториям.

6. Документы,     дающие     право     на    проведение   государственной

(итоговой)   аттестации   выпускников  в обстановке,   исключающей

влияние    негативных    факторов    на    состояние    их  здоровья и в

условиях, отвечающих физиологическим  особенностям и состоянию

здоровья выпускников.

7. Форма справки об обучении.

8. Бланки протоколов по предметам.

- Протоколы педагогических советов:

1. Об  утверждении  плана  подготовки  и  проведения  государственной

(итоговой)   аттестации   обучающихся,  освоивших образовательные

программы основного общего образования.

2. О      принятии       решения      об       участии     МОУ   в  проведении

государственной  (итоговой)  аттестации   в   новой  и  традиционной

форме.

2. Об утверждении списков учащихся, участвующих в государственной

(итоговой) аттестации в новой и традиционной форме.

3. Об  утверждении  расписания  экзаменов  по выбору  в традиционной

форме.

4. Об утверждении состава школьной экзаменационной комиссии.

5. Об утверждении состава школьной конфликтной комиссии.

6. О допуске обучающихся к экзаменам.

7. Об утверждении результатов экзаменов  по выбору  в   традиционной

форме.

- О награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

- О выпуске учащихся 9 классов.

- Протоколы родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации.

- Протоколы совещаний при директоре (заместителе директора) по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации.

- Методические материалы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации по различным предметам.